## Obras actuales
ID CENTRO MEDICO | Nombre de la infraestructura | NIVEL DE ATENCIÓN | TIPO DE IPS | ESE a la que pertenece | CODIGO DE PROYECTO O CONVENIO | Fuente de financiación | Dirección | Ubicación |  | MUNICIPIO / DISTRITO | COORDENADAS LAT | COORDENADAS LONG | NUMERO DE USUARIOS ESTIMADOS | AMBIENTES ACTUALES | AMBIENTES PROYECTADOS | SERVICIOS HABILITADOS ACTUALMENTE | SERVICIOS NUEVOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Estado Actual | Monto del proyecto
7600102523 - 07 | IPS - UNION DE VIVIENDA POPULAR | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Suroriente | 4145.010.27.1.0037-2024 | 100% Secretaria de Salud | Carrera 41D #45-100 | Union De Vivienda Popular | COMUNA 16 | CALI | 3.4089896 | -76.5151868 | 4807 | 3 consultorios | 3 consultorios | Medicina general, enfermería, vacunación | No aplica | 2024-11-15 | 2024-12-30 | Finalizado | 101550860
7600103959 - 11 | IPS - POLVORINES | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Ladera | 4145.010.27.1.0039-2024 | 100% Secretaria de Salud | Calle 4 Oeste #94A-50 | Alto Jordan | COMUNA 18 | CALI | 3.3756373 | -76.5559257 | 2851 | 5 consultorios | 5 consultorios | Medicina general, odontología, enfermería | No aplica | 2024-11-15 | 2024-12-30 | Finalizado | 490729810
7600103956 - 16 | IPS - PETECUY III | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Centro de Salud) | ESE Norte | 4145.010.27.1.0034-2025 | 100% Secretaria de Salud | Carrera 1i # 73A - 26 | Petecuy III | COMUNA 06 | CALI | 3.4756801 | -76.4813057 | 10750 | 4 consultorios | 4 consultorios | Medicina general, enfermería, odontología | No aplica | 2025-11-15 | 2025-12-30 | Finalizado | 496980692
7600103957 - 10 | IPS - CHARCO AZUL | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | 4145.010.27.1.0035-2025 | 100% Secretaria de Salud | Diagonal 72C #22 - 13 | Charco Azul | COMUNA 13 | CALI | 3.4403262 | -76.4858078 | 8300 | 5 consultorios | 5 consultorios | Medicina general, odontología, vacunación | No aplica | 2025-11-15 | 2025-12-30 | Finalizado | 706747012
7600103957 - 23 | IPS - CIUDAD CORDOBA | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | 4145.010.27.1.0036-2025 | 100% Secretaria de Salud | Carrera 41B #51 - 112 | Ciudad Cordoba | COMUNA 15 | CALI | 3.3959662 | -76.5143012 | 7000 | 8 consultorios | 8 consultorios | Medicina general, odontología, laboratorio, vacunación | No aplica | 2025-11-15 | 2025-12-30 | Finalizado | 705590738
7600103959 - 23 | IPS - FRAY DAMIAN | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Ladera | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Calle 13A # 13A-49 | Fray Damián | COMUNA 03 | CALI | 3.4435775 | -76.5277763 | 11089 | 4 consultorios | 4 consultorios | Medicina general, enfermería | No aplica | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Finalizado | 184239319
7600103956 - 08 | IPS - POPULAR | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Norte | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Carrera 2 Norte # 45AN-77 | Popular | COMUNA 04 | CALI | 3.472787 | -76.5093116 | 31916 | 6 consultorios | 6 consultorios | Medicina general, odontología, laboratorio | No aplica | 2025-08-28 | 2025-11-25 | Finalizado | 541649635
7600103956 - 02 | IPS - PUERTO MALLARINO | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Norte | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Carrera 9 # 76-35 | Puerto Mallarino | COMUNA 07 | CALI | 3.449432 | -76.4801527 | 20618 | 5 consultorios | 5 consultorios | Medicina general, enfermería, vacunación | No aplica | 2025-08-28 | 2025-11-25 | Finalizado | 615014883
7600103956 - 05 | IPS - LAS CEIBAS | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Norte | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Calle 65 # 7D Bis -10 | Las Ceibas | COMUNA 07 | CALI | 3.4577129 | -76.4871830 | 9471 | 6 consultorios | 6 consultorios | Medicina general, odontología, laboratorio | No aplica | 2025-08-28 | 2025-11-25 | Finalizado | 497560282
7600103958 - 06 | IPS - BELALCAZAR | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Centro | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Calle 17 # 19A-17 | Belalcázar | COMUNA 09 | CALI | 3.4386922 | -76.5232804 | 12003 | 7 consultorios | 7 consultorios | Medicina general, odontología, laboratorio, vacunación | No aplica | 2025-09-11 | 2025-12-24 | Finalizado | 649786740
7600103958 - 11 | IPS - AGUA BLANCA | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Centro | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Carrera 25A No. 25-105 | Aguablanca | COMUNA 11 | CALI | 3.4319773 | -76.5187989 | 5586 | 10 consultorios | 10 consultorios | Medicina general, odontología, laboratorio, urgencias básicas | No aplica | 2025-07-25 | 2025-12-31 | Finalizado | 591006425
7600103957 - 02 | IPS - DIAMANTE | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Carrera 33 # 39-24 | El Diamante | COMUNA 13 | CALI | 3.4193991 | -76.5027364 | 5704 | 5 consultorios | 5 consultorios | Medicina general, odontología | No aplica | 2025-10-02 | 2025-12-30 | Finalizado | 616730916
7600103957 - 03 | IPS - RICARDO BALCAZAR | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Diagonal 71A # 26H-3 | Ricardo Balcázar | COMUNA 13 | CALI | 3.4343616 | -76.4923009 | 12616 | 5 consultorios | 5 consultorios | Medicina general, odontología | No aplica | 2025-10-03 | 2025-12-30 | Finalizado | 404579588
7600103957 - 29 | IPS - CALIPSO | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Carrera 28G # 72Y-21 | Calipso | COMUNA 13 | CALI | 3.4246448 | -76.4988020 | 17622 | 7 consultorios | 7 consultorios | Medicina general, odontología, laboratorio | No aplica | 2025-10-03 | 2025-12-30 | Finalizado | 455989309
7600103957 - 06 | IPS - COMUNEROS II | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Calle 72F # 28A-00 | Los Comuneros II | COMUNA 13 | CALI | 3.4274849 | -76.4951169 | 5092 | 6 consultorios | 6 consultorios | Medicina general, enfermería, vacunación | No aplica | 2025-10-03 | 2025-12-30 | Finalizado | 389209539
7600103957 - 04 | IPS - LOS LAGOS | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Carrera 26Q # 72W-00 | Omar Torrijos | COMUNA 13 | CALI | 3.4266543 | -76.4868522 | 7938 | 5 consultorios | 5 consultorios | Medicina general, odontología | No aplica | 2025-10-02 | 2025-12-30 | Finalizado | 516964452
7600103957 - 09 | IPS - EL VERGEL | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Calle 46B # 34A-04 | El Vergel | COMUNA 13 | CALI | 3.4129168 | -76.5005646 | 1862 | 5 consultorios | 5 consultorios | Medicina general, enfermería | No aplica | 2026-05-02 | 2026-08-30 | En ejecución | 459527556
7600103957 - 08 | IPS - POBLADO II | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Calle 72U # 28E-00 | El Poblado II | COMUNA 13 | CALI | 3.4187687 | -76.4941695 | 10040 | 6 consultorios | 6 consultorios | Medicina general, odontología | No aplica | 2026-05-02 | 2026-08-30 | En ejecución | 423315181
7600103957 - 05 | IPS - ULPIANO LLOREDA | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Calle 72B con Carrera 24 | Ulpiano Lloreda | COMUNA 13 | CALI | 3.4412244 | -76.4889828 | 2065 | 5 consultorios | 5 consultorios | Medicina general, enfermería | No aplica | 2026-05-02 | 2026-08-30 | En ejecución | 545084649
7600103957 - 12 | IPS - MANUELA BELTRAN | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Carrera 26 con Calle 108 | Barrio Manuela Beltrán | COMUNA 14 | CALI | 3.4279853 | -76.468855 | 23647 | 6 consultorios | 6 consultorios | Medicina general, odontología, vacunación | No aplica | 2025-11-20 | 2026-05-30 | Finalizado | 554725388
7600103957 - 13 | IPS - ALFONSO BONILLA | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Cra 26U # 76-90 | Alfonso Bonilla Aragón | COMUNA 14 | CALI | 3.4236940 | -76.4840586 | 4792 | 5 consultorios | 5 consultorios | Medicina general, enfermería | No aplica | 2026-05-02 | 2026-08-30 | En ejecución | 418342902
7600103957 - 14 | IPS - ALIRIO MORA | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Calle 73A con Carrera 26 | Alirio Mora Beltrán | COMUNA 14 | CALI | 3.4401423 | -76.4807535 | 4505 | 5 consultorios | 5 consultorios | Medicina general, odontología | No aplica | 2025-10-15 | 2026-03-30 | Finalizado | 536790601
7600103957 - 20 | IPS - EL VALLADO | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Carrera 41B con Calle 51 | El Vallado | COMUNA 15 | CALI | 3.4062432 | -76.5028765 | 276976 | 6 consultorios | 6 consultorios | Medicina general, odontología, laboratorio | No aplica | 2026-05-02 | 2026-08-30 | En ejecución | 644482338
7600103957 - 22 | IPS - EL RETIRO | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Carrera 39B con Calle 49 | El Retiro | COMUNA 15 | CALI | 3.4100126 | -76.5002487 | 75488 | 5 consultorios | 5 consultorios | Medicina general, enfermería | No aplica | 2026-05-02 | 2026-08-30 | En ejecución | 649996090
7600103957 - 25 | IPS - POTRERO GRANDE | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Carrera 28C con Calle 123 (esquina) | Barrio Potrero Grande | COMUNA 21 | CALI | 3.4073579 | -76.4700551 | 99561 | 8 consultorios | 8 consultorios | Medicina general, odontología, laboratorio, vacunación | No aplica | 2026-05-02 | 2026-08-30 | En ejecución | 580037844
7600103957 - 19 | IPS - PIZAMOS | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Calle 122D # 28G - 105 | Pizamos | COMUNA 21 | CALI | 3.3956876 | -76.5038873 | 4814 | 6 consultorios | 6 consultorios | Medicina general, odontología | No aplica | 2025-10-15 | 2026-03-30 | Finalizado | 607999819
7600103959 - 15 | IPS - CASCAJAL | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Ladera | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Carrera 139 # 2-68, Corregimiento del Hormiguero | Cascajal | COMUNA 22 | CALI | 3.3168969 | -76.4934401 | 5727 | 2 consultorios | 2 consultorios | Medicina general, enfermería | No aplica | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Finalizado | 381326728
7600103959 - 32 | IPS - GOLONDRINAS | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Ladera | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Corregimiento Golondrinas (zona rural de Cali) | Golondrinas | CORREGIMIENTO (GOLONDRINAS) | CALI | 3.4959823 | -76.5533497 | 4100 | 2 consultorios | 2 consultorios | Medicina general, enfermería | No aplica | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Finalizado | 346909090
7600103959 - 28 | IPS - LA VORAGINE | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Ladera | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Vereda La Vorágine, Corregimiento Pance | La Voragine | COMUNA 22 | CALI | 3.3439569 | -76.5917672 | 19334 | 2 consultorios | 2 consultorios | Medicina general, enfermería | No aplica | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Finalizado | 235185378
7600103957 - 15 | IPS - INTERVENIDAS | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | RES,1696 DEL 2024 | 100% Ministerio de Salud | Transversal 103 diagonal 26P-15 | Puertas del Sol | COMUNA 14 | CALI | 3.4205896 | -76.4781661 | 2962 | 4 consultorios | 4 consultorios | Medicina general, odontología | No aplica | 2025-10-15 | 2026-03-30 | Finalizado | 501998051
7600103956 - 12 | I.P.S. Rivera (Clinica de Mama) | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Centro de Salud) | ESE Norte | 4145.010.27.1.0062-2025 | 100% Emprestito | Carrera 1G #65-35 | La Rivera | COMUNA 6 | CALI | 3.4741476 | -76.4905206 | 53000 | 7 consultorios | 18 consultorios | Medicina general, odontología, enfermería, laboratorio clinico, ginecobstetricia | Imágenes diagnosticas ionizantes y no ionizantes, psicología, medicina familiar | 2025-12-29 | 2027-04-30 | En ejecución | 13716302037
7600103959 - 07 | I.P.S. TERRON COLORADO | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Centro de Salud) | ESE Ladera | 4145.010.27.1.0060-2025 | 100% Emprestito | Avenida 4 Oeste #19-00 | Terron Colorado | COMUNA 1 | CALI | 3.4525133 | -76.5594922 | 30000 | 13 consultorios | 17 consultorios | Medicina general, odontología, laboratorio | Ginecobstetricia, pediatría, radiología odontologica, imágenes diagnosticas ionizantes, toma de muestras de laboratorio | 2025-12-30 | 2027-04-30 | En ejecución | 30657031196
7600102523 - 02 | I.P.S. ANTONIO NARIÑO | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Centro de Salud) | ESE Suroriente | 4145.010.27.1.0061-2025 | 100% Emprestito | Carrera 40 #38-99 | Antonio Nariño | COMUNA 16 | CALI | 3.4161563 | -76.5083629 | 50214 | 6 consultorios | 8 consultorios | Medicina general, odontología | Medicina interna, pediatría, fisioterapia, toma de muestras | 2025-12-30 | 2027-04-30 | En ejecución | 24650917279
7600103958 - 01 | HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS | Baja complejidad | Sede Principal (Hospital) | ESE Centro | 100.23.17.20250001 | Ministerio - Empréstito | Carrera 16A #33D-20 | Floresta | COMUNA 8 | CALI | 3.4429538 | -76.5104835 | 12300 | 20 consultorios | 33 consultorios | Urgencias, hospitalización, laboratorio, imágenes diagnosticas no ionizantes, consulta externa | No aplica | 2025-09-01 | 2027-08-30 | En ejecución
7600103957 - 01 | HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO - Quirofanos | Baja complejidad | Sede Principal (Hospital) | ESE Oriente | 4145.010.27.1.0015-2026 | Ministerio - Sec. Salud | Calle 72U # 28E-00 | Poblado II | COMUNA 13 | CALI | 3.4188244 | -76.4942054 | 17495 | 2 quirofanos | 2 quirofanos | Urgencias, hospitalización, laboratorio, imágenes, consulta externa | Cirugia | 2025-08-21 | 2027-06-30 | En ejecución
7600103959 - 17 | BUITRERA | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Ladera | Pendiente | 100% Emprestito | Corregimiento La Buitrera | Corregimiento la Buitrera | Corregimiento la Buitrera | CALI | 3.3644438 | -76.5653431 | 4500 | 3 consultorios | Pendiente | Medicina general, enfermería | Pendiente definir | Pendiente | Pendiente | Prefactibilidad | 7394235568
Sin codigo | Estudios y diseños para la construcción del hospital primario I, en Cachipay, zona de expansión del Distrito de Cali | Baja complejidad | Pendiente | Sec. Salud ( ESE Sur Oriente) | Pendiente | 100% Secretaria de Salud | Pendiente | Cahipay | Zona Expansión | CALI | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Pendiente | Pendiente | En alistamiento | 400000000
Sin codigo | Estudios y diseños para la construcción del hospital primario de referencia II, en Ciudad Meléndez, zona de expansión del Distrito de Cali | Baja complejidad | Pendiente | Sec. Salud ( ESE Sur Oriente) | Pendiente | 100% Secretaria de Salud | Pendiente | Ciudad Meléndez | Zona Expansión | CALI | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Pendiente | Pendiente | En alistamiento | 600000000
7600103958 - 14 | IPS - PANAMERICANO | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Centro de Salud) | ESE Centro | Pendiente | Secretaria de Salud | Calle 13 No. 46A-00 | Panamericano | COMUNA 10 | CALI | 3.4125135 | -76.5359246 | 9600 | 8 consultorios |  | Medicina general, odontología, laboratorio | No aplica | Pendiente | Pendiente | En revisión para concepto de viabilidad | 848000000
7600103958 - 15 | IPS - ALFONSO YOUNG VALERO | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Centro de Salud) | ESE Centro | Pendiente | Secretaria de Salud | Calle 23 No. 43-13 | San Judas | COMUNA 9 | CALI | 34.125203 | -76.5273649 | 12000 | 10 consultorios |  | Medicina general, odontología, laboratorio, urgencias básicas | No aplica | Pendiente | Pendiente | En revisión para concepto de viabilidad | 858600000
7600103958 - 09 | IPS - DOCE DE OCTUBRE | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Centro | Pendiente | Secretaria de Salud | Calle 49 No. 28G-00 | 21 de octubre | COMUNA 6 | CALI | 3.4350068 | -76.5170744 | 9800 | 8 consultorios |  | Medicina general, odontología, laboratorio | No aplica | Pendiente | Pendiente | En revisión para concepto de viabilidad | 713700000
7600102523 - 03 | IPS - MARIANO RAMOS | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Suroriente | Pendiente | Pendiente Posible Asignación | CRA 47A # 44-74 | Mariano Ramos | COMUNA 16 | CALI | 3418980 | -76521560 | 12500 | 10 consultorios | No aplica | Urgencias básicas, consulta externa, odontología, laboratorio |  | Pendiente | Pendiente | Necesidad manifestada por la ese para la vigencia 2026 | 7000000000
7600102523 - 01 | IPS - HOSPITAL CARLOS CARMONA MONTOYA | Baja complejidad | Sede Principal (Hospital) | ESE Suroriente | Pendiente | Pendiente Posible Asignación | CRA 43 # 39A-00 | República de Israel | COMUNA 16 | CALI | 3417150 | -76530470 | 15500 | 18 consultorios | Pendiente definir | Urgencias, hospitalización, laboratorio, imágenes |  | Pendiente | Pendiente | Necesidad manifestada por la ese para la vigencia 2026 | 8552000000
7600103959 - 01 | IPS - HOSPITAL CAÑAVERALEJO - Fase 2 | Baja complejidad | Sede Principal (Hospital) | ESE Ladera | Pendiente | Pendiente Posible Asignación | Calle 3 Oeste #12A-20 | San Cayetano | COMUNA 3 | CALI | 3.4450698 | -76.5435572 | 18500 | 22 consultorios | Pendiente definir | Urgencias, hospitalización, laboratorio, imágenes, consulta externa | Pendiente definir | Pendiente | Pendiente | Necesidad manifestada por la ese para la vigencia 2026 | 45000000000
7600103959 - 27 | IPS - VILLACARMELO | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Ladera | Pendiente | Pendiente Posible Asignación | Corregimiento Villa Carmelo | Villacarmelo | Corrtegimiento Villacarmelo | CALI | 3391560 | -76643120 | 3800 | 3 consultorios | Pendiente definir | Medicina general, enfermería | Pendiente definir | Pendiente | Pendiente | Necesidad manifestada por la ese para la vigencia 2026 | 1200000000
7600103959 - 37 | IPS - Alto Aguacatal | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Ladera | Pendiente | Pendiente Posible Asignación | Vereda Alto Aguacatal | Vereda Alto aguacatal | Corregimiento La Elvira | CALI | 3477680 | -76611950 | 2500 | 2 consultorios | No aplica | Medicina general, enfermería | No aplica | Pendiente | Pendiente | Necesidad manifestada por la ese para la vigencia 2026 | 380000000
7600103959 - 36 | IPS - La Elvira | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Ladera | Pendiente | Pendiente Posible Asignación | Corregimiento La Elvira | Corregimiento La Elvira | Corregimiento La Elvira | CALI | 3502840 | -76640230 | 2500 | 2 consultorios | No aplica | Medicina general, enfermería | No aplica | Pendiente | Pendiente | Necesidad manifestada por la ese para la vigencia 2026 | 380000000
7600103959 - 19 | IPS - Felidia | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Ladera | Pendiente | Pendiente Posible Asignación | Corregimiento Felidia | Corregimiento Felidia | Corregimiento Felidia | CALI | 3447620 | -76623410 | 2800 | 2 consultorios | No aplica | Medicina general, enfermería | No aplica | Pendiente | Pendiente | Necesidad manifestada por la ese para la vigencia 2026 | 540000000
7600103959 - 02 | IPS - La sultana | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Ladera | Pendiente | Pendiente Posible Asignación | CLL 22 Oeste # 47-31 | La sultana | Comuna 20 | CALI | 3433950 | -76553680 | 6500 | 5 consultorios | No aplica | Medicina general, odontología | No aplica | Pendiente | Pendiente | Necesidad manifestada por la ese para la vigencia 2026 | 540000000
7600103957 - 11 | IPS - Marroquín Cauquita | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Centro de Salud) | ESE Oriente | Pendiente | Pendiente Posible Asignación | TRANSVERSAL 80 DIAG 26 J | José Manuel Marroquín II | COMUNA 14 | CALI | 3455280 | -76474980 | 2400 | 6 consultorios | 6 consultorios | Medicina general, odontología, vacunación | No aplica | Pendiente | Pendiente | Necesidad manifestada por la ese para la vigencia 2026 | 7000000000
7600103957 - 18 | IPS - Desepaz | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Centro de Salud) | ESE Oriente | Pendiente | Pendiente Posible Asignación | CRA 26 # 123-10 | Decepaz | COMUNA 21 | CALI | 3454610 | -76470120 | 1456 | 6 consultorios | 6 consultorios | Medicina general, odontología, vacunación | No aplica | Pendiente | Pendiente | Necesidad manifestada por la ese para la vigencia 2026 | 800000000
7600103957 - 16 | IPS Naranjos | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Puesto de Salud) | ESE Oriente | Pendiente | Pendiente Posible Asignación | CRA 26 G4 CALLES 77 - 78 TRANSVERSAL 104 | Los Naranjos | COMUNA 14 | CALI | 3469180 | -76492610 | 3578 | 6 consultorios | 6 consultorios | Medicina general, odontología | No aplica | Pendiente | Pendiente | Necesidad manifestada por la ese para la vigencia 2026 | 750000000
7600103958 - 07 | IPS el Rodeo | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Centro de Salud) | ESE Centro | Pendiente | Pendiente Posible Asignación | Calle 39 No. 25B-21 | El Rodeo | COMUNA 12 | CALI | 3.4343806 | -76.5062029 | 6200 | 5 consultorios | No aplica | Medicina general, odontología | No aplica | Pendiente | Pendiente | Necesidad manifestada por la ese para la vigencia 2026 | 705000000
7600103958 - 19 | IPS Santiago Rengifo | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Centro de Salud) | ESE Centro | Pendiente | Pendiente Posible Asignación | Carrera 26M1 No. 50-12 | Nueva Floresta | COMUNA 12 | CALI | 3.4335639 | -76.5022118 | 9500 | 8 consultorios | No aplica | Medicina general, odontología, laboratorio | No aplica | Pendiente | Pendiente | Necesidad manifestada por la ese para la vigencia 2026 | 550000000
7600103958 - 02 | IPS Diego Lalinde | Baja complejidad | Sede Secuendaria (Centro de Salud) | ESE Centro | Pendiente | Pendiente Posible Asignación | Carrera 12E No. 50-18 | Villacolombia | COMUNA 8 | CALI | 3.4461016 | -76.5052941 | 11800 | 10 consultorios | No aplica | Medicina general, odontología, laboratorio, urgencias básicas | No aplica | Pendiente | Pendiente | Necesidad manifestada por la ese para la vigencia 2026 | 710000000
7600103956 - 01 | IPS - Hospital Joaquin Paz Borrero | Baja complejidad | Sede Principal (Hospital) | ESE Norte | Pendiente | Pendiente Posible Asignación | CRA 7A BIS CALLE 72 ESQUINA | Alfonso Lopez | COMUNA 7 | CALI | 3484570 | -76505910 | 20000 | 24 consultorios | Pendiente | Urgencias, hospitalización, laboratorio, imágenes, consulta externa | Pendiente definir | Pendiente | Pendiente | Necesidad manifestada por la ese para la vigencia 2026 | 38000000000